國立中興大學校務基金

總 說 明

中華民國109年度

- 業務計畫實施績效 （五）校舍環境改善工程計畫 1. 興大二村男生宿舍新建工程案：興大二村男生宿舍新建工程分南(1棟)、北(東、西各1棟)宿舍，地下二層、地上十層，總樓地板面積25,374.02平方公尺。工程總經費7億2,738萬元，由校務基金自籌。建築工程於106年2月24完成發包，106年4月14日開工，因出工數不足、天候、施工數量增加等因素，致工程進度落後，本年度已完成建築物主體竣工，傢俱設備及空調工程業已完成發包，俟建築工程驗收完成後，盡速進場施作。 2.興大五村新建工程：興大五村位於本校東方之忠明南路與明德街交叉路口，為興建地下 1 層，地上5 層之建築物，總樓地板面積3,358平方公尺。工程總經費99,234千元，由校務基金自籌，原訂109年辦理基本設計、細部設計及建築工程發包等作業，考量永續校園規劃，進行建築規模變動，經本校109年12月4日109學年度第2次校務基金管理委員會會議通過增加經費至1億4,600萬元，後續將辦理可行性評估報告送教育部審議，俟審議完成後再憑辦後續招標事宜。 3.第二餐廳：第二餐廳為地下1層、地上3層之建築物，總樓地板面積1,983平方公尺。工程總經費83,016千元，由校務基金自籌，原訂109年預定完成工程發包及樹木移植等工程，因本案配合校區整體規劃考量，變更建築基地位置，109年已核定基地位置變更之基本設計圖說，進行細部設計，並辦理建造執照申請事宜，俟細部設計核定後即可辦理後續招標事宜。 4. 其他重要校園環境改善計畫： (1)校區雨水及污水分流改管至鄰近公共污水下水道工程：原訂109年辦理發包及施工，為配合「校區建物接管」及「弱電工程管溝」施工期程，將3案合併發包，已簽辦招標方式，預計110年辦理發包及施工(路面開挖及管路改接等)作業。 (2)化學大樓及資訊大樓高壓設備更新工程：本案109年10月15日決標，於11月16日開工並進行材料備料，預計110年1月4日進行資訊大樓旁道路開挖配管施工及配合110年寒假高壓設備停電檢驗進行施工，預計110年3月15日竣工，竣工後期能達節能減碳之效。 (3)校區建物老舊電梯汰換：本案依使用率及維修率等評估，汰換農環大樓、理學及資訊大樓等老舊電梯，已於109年6月1日開工進行電梯進廠製造，於109年11月9日開始施工，預計110年4月25日竣工，以維護教職員工生安全。 (4)校區無障礙環境改善、道路及步道鋪設暨改善：為改善無障礙環境，進行蛋白體中心東北角及東面路面整修改舖設AC工程及化材館南側停車處步道下陷改善等工程；依據本校道路維護管理手冊進行大學南路、獸醫學院周邊、大學路等部分路段道路改善，針對人行道亦進行生科大樓正面與西側步道觀音石地板工程、理學大樓廣場入口地面補修工程及中興湖步道等改善工程。 (5)排水系統整修：已完成大學南路排水箱涵排淤工程及校區水溝樹葉疏支作業。 (6)其他房舍整修工程：進行理學大樓一樓1A03國際會議廳整修、綜合大樓研習教室整修及多功能教室整修，為改善廁所環境進行綜合大樓、社管大樓、農環大樓、土木環工大樓等廁所改善，並進行運動場域整修，含：體育館木質地板整修、高爾夫球場整修工程、棒球打擊場整修等工程。