國立中興大學校務基金

總 說 明

中華民國108年度

|  |
| --- |
| 1. **業務計畫實施績效**   **（五）校舍環境改善工程計畫**  1. 興大二村男生宿舍新建工程案：興大二村男生宿舍新建工程分南、北二棟宿舍，地下二層、地上十層，總樓地板面積25,374.02平方公尺。工程總經費7億2,738萬元，由校務基金自籌。建築工程於106年2月24完成發包，106年4月14日開工，因故展延工期，預定109年03月06日完工。本年度已完成10F主結構工程、內外牆粉刷、鋁門窗及防火門框、3部電梯安裝，整體預定進度79.69%，實際進度78.72%，督促廠商依工進施工，預計109年完成內部裝修及傢俱設備。  2. 其他重要校園環境改善計畫：  (1)校內雨污分流改接至公共污水下水道工程：已進行細部設計審查，預計109年辦理發包作業。  (2)校區無障礙環境改善，道路及步道鋪設暨改善，校園綠美化：於校區女生宿舍、敎職員宿舍、獸醫系周邊路面AC整修工程及籃球場前人行道及田徑場司令台前路面整修工程等進行無障礙環境及AC路面及校園植裁修剪美化校園。  (3)排水系統整修工程：完成司令台周邊排水及莊敬路周邊(萬年樓路段)排水溝改善及疏枝作業，改善大雨來臨宣洩不及問題。  (4)學生宿舍房間內部及公共空間整體改造工程及學生宿舍頂樓漏水整修工程：進行男生宿舍義齋、女生宿舍勤軒房間內部及公共空間整體改造並進行女生宿舍樸軒、勤軒屋頂防漏問題，以提升學生住宿環境品質。  (5)校區節能照明管理系統工程：向臺中市政府申請住商節電補助完成綜合大樓、體育館、生科大樓、農環大樓及生機大樓LED照明設備；另向經濟部能源局申請「節能績效保證專案」進行行政大樓、土木環工大樓LED照明設備安裝及圖書館空調設備改善，以利節能減碳。  (6)校區高低壓用電設備及消防設備巡檢維護及校區消防設備改善工程等：每月定期巡檢本校高低壓設備及消防設施，並辦理缺失改善，以維護校區用電及消防安全。 |