國立中興大學校務基金

總 說 明

中華民國107年度

|  |
| --- |
| 1. **業務計畫實施績效**   **（五）學生宿舍新建工程**  （1）女生宿舍誠軒大樓新建工程案：女生宿舍誠軒大樓總樓地板面積15,845平方公尺，總經費4億5,031萬元，由校務基金自籌。建築工程於104年8月28日完成發包，104年10月15日開工，契約預定完工日107年6月2日。因工進順利，已提前於107年4月18日完工並於107年7月2日驗收完成。本年度完成建築工程及空調設備安裝，傢俱設備107年7月25日開工，107年11月20日完工，於107年12月24日辦理複驗程序，預定107學年度第2學期可供學生住宿。  （2）興大二村男生宿舍新建工程案：興大二村男生宿舍新建工程分南、北二棟宿舍，地下二層、地上十層，總樓地板面積25,374.02平方公尺。工程總經費7億2,738萬元，由校務基金自籌。建築工程於106年2月24完成發包，106年4月14日開工，預定108年11月11日完工。本年度已完8F主結構工程、5F配管工程、地下室粉刷及1～3樓鋁門窗安裝，整體預定進度40.46%，實際進度40.47%。 |