**國立中興大學校務基金**

**總 說 明**

**中華民國113年度**

|  |
| --- |
| 1. **業務計畫實施績效** 2. **校舍環境改善工程計畫** 3. **重大工程** 4. 國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓：國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓為地下1層、地上7層建築物，總樓地板面積10,713.34平方公尺，工程總經費5億8,324萬元，由教育部補助1億390萬元，農業部補助7,000萬元及校務基金自籌4億934萬元。113年建築工程開工，辦理原址舊建築物拆除、地下室土方開挖及1F-3F結構體灌漿施工等事宜並取得候選智慧建築證書(合格級)及候選綠建築證書(銅級)。 5. 校史館新建工程：校史館新建工程為地上4層建築物，總樓地板面積2,969平方公尺，工程總經費1億9,000萬元，由校務基金自籌。113年原預計辦理工程結構體施工及室內裝修施工等事宜，惟因校務協調會決議本建物原規劃使用目的已不符學校未來經營需求，將另辦理規劃檢討事宜。 6. 南入口景觀及雲平樓整建工程：為配合臺中市政府綠川水環境改善計畫，本校興大路與忠明南路進行綠美化暨雲平樓內部空間整修，工程總經費1億2,021萬4,000元，由校務基金自籌，113年辦理竣工確認、初驗、驗收及申請變更使用執照等事宜。 7. 興大方舟植物園新建工程：本工程計畫範圍總面積約3.58公頃，興辦項目包含展示溫室、服務中心(含辦公室及販賣店)、苗圃及戶外景觀、內轆停車場改善等，總經費2億5,836萬1,000元，由教育部公共建設計畫「國家植物園方舟計畫(第二期)」補助1億6,793萬5,000元，校務基金自籌9,042萬6,000元，原預計113年辦理溫室、植物園服務中心結構體施工等事宜，因涉及本校財務計畫調整，辦理年度預算保留，俟計畫變更核定後再據以辦理後續設計及工程發包事宜。 8. 惠蓀林場保種展示溫室及周邊步道與灌溉工程：本工程辦理項目為惠蓀林場雙十字型保種溫室及戶外景觀改善、惠蓀新化及東勢植物暫存場、水源改善、植物景觀步道修繕、公共廁所及停車場等附屬設施改善，總經費1億1,101萬元，由教育部公共建設計畫「國家植物園方舟計畫(第二期)」補助7,215萬7,000元，校務基金自籌3,885萬3,000元，113年已辦理完成「惠蓀林場受威脅植物暫存培育場改善工程」及「惠蓀林場植物方舟計畫步道整修工程」等二案，另「惠蓀林場植物方舟主體工程」及「113年惠蓀林場方舟計畫步道整修工程」等二案上網公告招標中，預計114年完成發包施工，其中「113年惠蓀林場方舟計畫步道整修工程」預計114年竣工；「新化林場植物方舟溫室新建工程」已完成細部設計，目前辦理簡易水保申請及林業用地容許使用，預計114年辦理發包及施工。 9. 南投分部大學城建置計畫：本案配合行政院空間活化，本校於中興新村南核心辦理大學城建置計畫，總經費40億2,051萬7,000元，由教育部公共建設計畫補助，共計22項子計畫，113年編列8億5,800萬元，其中南投分部宿舍第一、二期整修工程共計29戶及南投分部綜合大樓二期統包工程(含機電系統建置)工程已驗收完成交由使用單位使用中。其餘子計畫陸續完成規劃設計及工程決標，並依預定工程進度施作，惟仍須配合都市計畫變更進度，辦理後續都市設計審議與建造執照申請，且整修工程位屬中興新村文化景觀保存區域，轄內建築物新建及整建工程須經南投縣政府辦理文化資產審議通過後，始得辦理後續細部設計及工程招標事宜；各子計畫已陸續招標，並辦理年度預算保留中預計114年完成部分子計畫工程驗收及付款等作業。 10. **專項工程** 11. 獸醫館及惠蓀堂舊有電梯汰換：為維護本校敎職員工生安全，112年辦理獸醫館及惠蓀堂電梯試運轉及驗收等事宜，113年使用單位正常使用中。 12. 生機大樓及校本部綜合大樓舊有電梯汰換：為維護本校教職員工生安全逐年進行校區建物老舊電梯汰換，生機大樓2部、校本部綜合大樓2部 ，總預算1,100萬元，113年辦理採購及各拆除安裝1部電梯等事宜。 13. **其他重要校園環境改善計畫** 14. 校區無障礙環境改善、道路及步道鋪設暨改善：國立中興大學112年度建構友善校園環境及教學研究提升計畫校園路面改善工程、112年教育部部分補助大專校院改善無障礙校園環境案(椰林路人行道改善、生科大樓無障礙步道延長及生機大樓1F廁所)、行政大樓.南園.中興湖.圖書館周圍人行步道改善工程、東三門機車慢車道改善工程、土木系2樓西側男女生廁所整修工程、環工系5樓東北角廁所改善工程及綜合大樓9樓廁所整修工程等。 15. 排水系統整修：中興湖部份污泥清理工程、校園路面改善工程(含水溝改善)、混凝土大樓東北角水溝改善工程、獸醫系館南側門外明溝加裝水溝蓋板等工程、噴灌系統修繕及校區水溝樹葉清掃等作業。 16. 校園綠美化：校園樹木修剪美化作業。 17. 其他房舍整修工程：體育館羽球場運動木地板修建、體育館西側及北側外牆整修工程、資訊科學大樓國際會議廳整修工程、生機系實習工廠屋頂防漏等工程、園藝試驗場房舍整修工程、圓廳二樓窗戶整修工程113年度消防安全設備改善工程。 |