國立中興大學校務基金

總 說 明

中華民國110年度

- 業務計畫實施績效 （五）校舍環境改善工程計畫 1. 重大工程 (1)國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓：國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓為地下1層、地上7層建築物，總樓地板面積10,880平方公尺。工程總經費350,000千元，由教育部補助90,000千元，農委會補助70,000千元及校務基金自籌190,000千元。惟109年起COVID-19疫情屬天災或事變等不可抗力狀況，市場缺乏原料、人力或設備，依市場行情預估，以本案預算350,000千元不足以支撐新建工程費用，故將總工程預算調整為422,700千元，增加預算72,700千元，總樓地板面積調減為10,610平方公尺。配合預算增加110年辦理可行性評估修正及基本設計報告書(第四版)送教育部轉工程會續行審查。 (2)第二餐廳：第二餐廳為地下1層、地上3層建築物，總樓地板面積1,983平方公尺。工程總經費83,016千元，由校務基金自籌，本案110年受近來物料上漲之影響總預算調整為99,319千元，後經招標流標2次均無廠商投標，經預算再次檢討將總預算調整為99,999千元，已請設計單位修正預算書圖。 (3)智慧機械技術研發中心新建工程：智慧機械技術研發中心為地上1層建築物，樓地板面積1,657平方公尺。工程總經費57,992千元，由校友捐贈29,100千元，本校自籌28,892千元，110年核定細部設計圖說，辦理建照申請，俟取得建照隨即開工。 2. 專項工程： (1)校區雨水及污水分流改管至鄰近公共污水下水道工程(含校區建物接管及校園弱電共同管路建置工程)：配合本校雨污水改管至臺中市政府公共污水下水道、建物改管及校園弱電共同管路建置工程3項工程合併施工，110年按管線路線分區已完成中興路以西及忠明南路以南校區工程改管、納管及共同管溝建置施作。 (2)化學大樓及資訊大樓高壓設備更新工程：配合高壓線路更新為22.8KV，汰換老舊高壓電線以維用電穩定性及教職員工生安全，110年配合「校區雨水及污水分流改管至鄰近公共污水下水道工程(含校區建物接管及校園弱電共同管路建置工程)」，於110年4月驗收合格。 (3)校區舊有電梯汰換：為維護本校教職員工生安全逐年進行校區建物依其電梯老舊情形、使用率及維修率等進行評估，110年完成農環大樓、理學大樓及資訊大樓老舊電梯汰換，於110年4月驗收合格，電梯正常使用；另生命科學大樓舊有電梯汰換於110年5月完成發包，12月電梯到貨並辦理電梯汰換施工，預計111年3月完工。 (4)南入口景觀及雲平樓整建工程：為配合綠川水環境改善計畫，110年完成雲平樓耐震能力詳細評估、地質鑽探報告及地質安全評估等事宜，及辦理南入口景觀及雲平樓整建工程發包，惟110年12月28日開標無廠商投標，預計111年1月17日第2次開標。 (5)男生宿舍信齋房間及公共空間整體改造工程：為改善男生宿舍信齋住宿品質提供舒適環境，爰進行男生宿舍房間及公共空間整修，110年配合新宿舍運動申請教育部補助計畫及耐震能力評估作業，預計111年辦理整修事宜。 3.其他重要校園環境改善計畫： (1)校區無障礙環境改善、道路及步道鋪設暨改善：為改善無障礙環境，辦理理學大樓及資訊大樓北側北人行道無障礙工程與北側校門警衛室前步道磚改善工程、大學南路溫室外道路、惠蓀堂北側林間步道改善、化材館西側步道磚修復工程、行政大樓南側、西側與南園東北側步道等處步道鋪設暨改善等無障礙環境及道路步道改善工程。 (2)排水系統整修：校區零星排水系統及噴灌系統修繕、校區水溝樹葉疏支作業等作業。 (3)校園綠美化：西大門介面暨第二餐廳預定地北側樹林景觀改善工程、校園樹木修剪美化作業。 (4)其他房舍整修工程：綜合教學大樓中庭整修、體育館廁所整修工程、小禮堂貴賓室整修、人文大樓頂樓電梯門廳防水改善工程、綜合大樓遠距教室整修工程及一樓入口大門整修工程、社管大樓415學生休息室整修工程及校舍防漏等房舍整修工程。