國立中興大學校務基金

總 說 明

中華民國112年度

|  |
| --- |
| 1. **業務計畫實施績效** 2. **校舍環境改善工程計畫** 3. **重大工程** 4. 國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓：國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓為地下1層、地上7層建築物，總樓地板面積10,713.34平方公尺。工程總經費5億8,324萬元，由教育部補助1億390萬元，農業部補助7,000萬元及校務基金自籌4億934萬元；112年完成建造取得事宜及公開招標，為利工進業已完成基地現場圍籬搭設，預計113年開工辦理原建築物拆除與基礎開挖等事宜。 5. 智慧機械技術研發中心新建工程：智慧機械技術研發中心為地上1層建築物，1F樓地板面積1,562平方公尺。工程總經費5,799萬2,000元，由校友捐贈2,910萬元，本校自籌2,889萬2,000元，112年1月13日竣工，5月30日完成驗收事宜，112年7月取得使用執照，使用單位已進駐使用。 6. 校史館新建工程：為地上4層，地下1層之建築物，總樓地板面積增加為3,080平方公尺，工程總經費1億9,000萬元，由校友捐贈9,500萬元及本校自籌9,500萬元，112年原訂辦理公告上網及決標後辦理基礎開挖及施工等事宜，惟因受營造工程市場環境影響，公開招標4次仍無廠商有意願投標，經校務協調會議決議成立設計調改小組，預計113年籌辦設計調改事宜。 7. 南入口景觀及雲平樓整建工程：為配合臺中市政府綠川水環境改善計畫，本校興大路與忠明南路進行綠美化暨雲平樓內部空間整修，工程總經費1億2,021萬4,000元，由校務基金自籌，於111年11月8日決標，廠商於111年12月24日申報開工，原訂112年12月18日竣工，因天候因素及工進問題，預計113年2月完工，預計113年辦理工程驗收及辦理使用執照變更等事宜。 8. 興大方舟植物園新建工程：配合林試所合作共同推動「國家植物園方舟計畫(第二期)，其中「興大方舟植物園新建工程」作為中部受威脅原生植物教育及展示空間，總經費2億5,836萬1,000元，「國家植物園方舟計畫(第二期)」補助1億6,793萬5,000元，校務基金自籌9,042萬6,000元，原預計112年完成公建計畫基本設計審議、細部設計及工程公開招標，惟因受限於南投縣政府文化資產保存審議問題，致進度延宕，現配合文資審議修正圖說，預計113年完成基本設計教育部送審及工程發包等事宜。 9. 惠蓀林場保種展示溫室及周邊步道與灌溉工程：112年同時辦理「惠蓀林場植物方舟計畫主體工程」、「惠蓀林場受威脅植物暫存培育場改善工程」、「惠蓀林場植物方舟計畫步道整修工程」及「112年惠蓀林場方舟計畫聯外道路整修工程」等四案，目前「惠蓀林場受威脅植物暫存培育場改善工程」及「惠蓀林場植物方舟計畫步道整修工程」刻正施工中，預計113年竣工；「惠蓀林場植物方舟計畫主體工程」水保計畫審查第二次修正版已送縣府再審查，尚未取得水保計畫許可，後續將請設計單位全力配合縣府審查時程，預計113年辦理「惠蓀林場植物方舟計畫主體工程」發包及施工，「惠蓀林場受威脅植物暫存培育場改善工程」、「惠蓀林場植物方舟計畫步道整修工程」及「112年惠蓀林場方舟計畫聯外道路整修工程」等3案完工驗收作業。 10. 南投分部大學城建置計畫：本案配合行政院空間活化，本校於中興新村南核心辦理大學城建置計畫，112年編列8億7,000萬元，原訂辦理案內子計畫規劃設計及工程發包等事宜，惟因受限於南投縣政府文化資產保存審議問題，致進度延宕，現配合文資審議修正圖說，預計113年完成子計畫工程發包等事宜。 11. **專項工程** 12. 作物大樓及女宿樸軒舊有電梯汰換：為維護本校敎職員工生安全，本案於111年3月8日開標，後續由廠商訂購電梯材料，於10月24日開工，12月8日完成女宿樸軒2部電梯，後續於寒假辦理作物大樓2部電梯及女宿樸軒1部電梯更換，已於112年3月3日竣工，使用單位正常使用中。 13. 獸醫大樓及惠蓀舊有電梯汰換：為維護本校敎職員工生安全，本案於111年3月7日開標，112年7月3日開工，於112年8月23日竣工，使用單位正常使用中。 14. **其他重要校園環境改善計畫** 15. 校區無障礙環境改善、道路及步道鋪設暨改善：為改善無障礙環境，辦理化工系及惠蓀堂旁人行步道修復工程、水保系東南角步道復原工程、作物大樓東南角無障礙坡道口步道改善工程及水保二館南向步道等工程改善。 16. 排水系統整修：校區零星排水系統及噴灌系統修繕、校區水溝樹葉疏支作業等作業、應科大樓及微衛所前水溝清淤工程、圖書館東側水溝清淤工程及生科大樓西南角水溝清淤工程。 17. 校園綠美化：校園樹木修剪美化作業、機械工廠北側綠化工程。 18. 其他房舍整修工程：水保二館西側1、2樓男女廁整修工程、獸醫系後方馬廄拆除工程、校區4棟建築物避雷針工程。 |

製表人： 組長： 總務長：

林管處總務組： 林管處處長： 農資院院長：